## 補足情報チェックリスト
No. | 優先度 | カテゴリ | 項目 | 目的・内容 | 作成上の注意
1 | 必須 | 経営層向け | エグゼクティブサマリー | 調査目的、結論、推奨方案、必要投資を 1 ページで要約 | 非技術決定者が 1 分で全容を把握できる構成にする
2 | 必須 | 意思決定 | 推奨方案と決定マトリクス | 4 候補（Glue 完全 / Glue 簡素 / Athena / ハイブリッド）を 1 表で比較 | コスト / 所要時間 / 信頼性 / 工数 / 運用負荷 / 推奨度。明確に「我々は X を推奨」と方向付け
3 | 必須 | 実証 | PoC 実測結果 | Glue + S3 Tables で 51,001 行書き込み成功 / Athena Glue Catalog 経由クエリ成功 | スクリーンショット、クエリ時間、データ量を添付。最も説得力のある章
4 | 必須 | 可視化 | アーキテクチャ図 | 全体構成図 / データフロー図（Plan→Execute→Verify） | Mermaid / PlantUML で正式な図を作成。ASCII 図は不可
5 | 必須 | 数値 | コスト試算（詳細） | 初期投資、月次運用、Athena vs Glue のデータ量別コスト曲線 | クロスアカウント転送、KMS、監視コストも含める
6 | 必須 | リスク | リスクと対策（精選版） | Top 5 リスク + 対応策の一覧 | 詳細版 failure-analysis から抜粋。残留リスクと責任分担を明示
7 | 推奨 | 計画 | プロジェクトスケジュール / マイルストーン | 週単位の進捗計画と検収基準 | 例：W1-2 環境構築、W3-4 開発、W5 統合テスト、W6 負荷テスト、W7 本番デプロイ
8 | 推奨 | 運用 | SLA と運用要件 | 配信頻度、完了時間保証、失敗対応時間、データ保持期間 | 10TB ≤ 12h、アラート 30 分以内など定量的に定める
9 | 推奨 | 品質 | データ正確性検証方法 | 行数対照、Checksum、サンプル検証、検収基準 | Iceberg $snapshots vs 配信ファイル合計の対照ロジック明示
10 | 推奨 | コンプライ | セキュリティ & コンプライアンス | 暗号化、最小権限、監査ログ、PII 処理、業界規制適合 | 顧客業界の規制（個人情報保護法、GDPR 等）に対する適合性
11 | 推奨 | 代替案 | 代替案検討（なぜ他を選ばなかったか） | S3 Tables 不使用、EMR Serverless、Redshift Spectrum の比較 | 「検討した上で選ばなかった」ことを示すと専門性が伝わる
12 | 推奨 | 拡張 | スケーラビリティ評価 | 100TB / PB 級への対応可否、増加トレンドへの追従 | 顧客のデータ成長予測と方案の限界を明示
13 | 任意 | ビジュアル | デモ動画 / スクリーンショット | Glue Job 実行、Athena クエリ、CloudWatch Dashboard 画面 | 短い動画があると印象に残る
14 | 任意 | 実測 | ベンチマーク結果 | Worker 数別スループット曲線、圧縮形式別ファイルサイズ実測 | ZSTD vs Snappy など実数値で比較
15 | 任意 | 比較 | 競合製品比較 | S3 Tables vs Databricks Unity Catalog vs Snowflake Iceberg | 「なぜ S3 Tables を選ぶか」の説明強化
16 | 任意 | 経験値 | 既知の問題と回避策 | PoC で踏んだ落とし穴と回避方法 | S3TablesCatalog 認識問題、spark_catalog 明示、Athena 直接 catalog 不可 等
17 | 任意 | Q&A | FAQ / 想定質問 | 顧客が質問しそうな 10 項目 + 回答 | 汇报当日 Q&A で詰まらないように事前準備
18 | 任意 | 推進 | 次のアクション & 顧客決定事項 | 顧客が決めるべき項目を明示 | 方案選択、配信頻度、SLA、予算、PM 担当者など

## 方案比較マトリクス
観点 | Glue 完全方案 | Glue 簡素方案 | Athena UNLOAD | ハイブリッド（推奨）
再開機構 | あり（DynamoDB checkpoint） | なし（全量再実行） | 外部 checkpoint 必要 | あり（軽量）
単回処理データ量 | 無制限 | 推奨 < 1TB | < 500GB（標準）/ < 3TB（提額） | パーティション単位
10TB 所要時間 | 6–10 時間 | 6–10 時間（失敗時倍増） | 30 分–2 時間（並列） | 30 分–2 時間
10TB コスト | $200–400 | $200–400（失敗時 ×N） | $50（スキャン費） | $50–80
失敗復旧コスト | 低（残り処理） | 高（100% 再実行） | 中（失敗 UNLOAD のみ） | 低（パーティション単位）
実装工数 | 3–5 週 | 3–5 日 | 1–2 週 | 2–3 週
コード量 | ~1500 行 | ~200 行 | ~400 行 SQL+Lambda | ~600 行
依存サービス | Glue+DDB+SF+SNS+CW | Glue+SNS+CW | Athena+SF+Lambda+CW | Athena+SF+DDB+Lambda+CW
運用複雑度 | 高 | 低 | 中 | 中
適用シーン | 1TB–PB 級、SLA 厳格 | < 1TB、POC | パーティション明確 < 500GB/部 | 10TB 級、パーティションあり
一貫性保証 | 強（Snapshot ロック） | 中 | 中 | 強
並行性 | Worker 数で線形拡張 | Worker 数のみ | 25 DML（提額可） | 25 DML
データ変換能力 | Spark UDF 任意 | Spark UDF 任意 | SQL 限定 | SQL 限定
推奨度（10TB） | ★★★★ | ★ | ★★★（パーティション良好時） | ★★★★★

## 想定質問FAQ
No. | カテゴリ | 想定質問 | 回答ポイント
1 | コスト | 10TB 配信 1 回でいくらかかりますか？ | Glue 方案：$200–400 / Athena 方案：$50–80。月次頻度・データ増減で変動
2 | コスト | 失敗時のコストは？ | Glue 完全方案：残り処理分のみ / Glue 簡素：再度全量で同額 / Athena：失敗 UNLOAD のみ再実行
3 | 性能 | 10TB の配信時間は？ | Glue：6–10 時間 / Athena 並列：30 分–2 時間（パーティション分布次第）
4 | 性能 | 顧客のダウンロード時間は？ | 1Gbps 回線で 1.5TB Parquet ≈ 4 時間。S3 Transfer Acceleration で短縮可
5 | 信頼性 | 途中で失敗したらどうなりますか？ | 完全方案：DynamoDB checkpoint で失敗箇所から再開 / 簡素方案：全量再実行
6 | 信頼性 | データの一貫性は保証されますか？ | Iceberg Snapshot ロックにより、再実行しても同じバージョンのデータを取得
7 | セキュリティ | 顧客への配信時の暗号化は？ | S3 SSE-KMS（バケットキー有効）。クロスアカウント KMS Key 共有
8 | セキュリティ | 顧客のダウンロード履歴は追跡できますか？ | S3 Server Access Log + CloudTrail で全 GET リクエスト記録
9 | 運用 | 失敗時のアラートはどう届きますか？ | CloudWatch Alarm → SNS → メール/Slack/PagerDuty
10 | 運用 | 配信スケジュールはどう管理しますか？ | EventBridge + Step Functions で自動化、または手動トリガー
11 | 拡張性 | 100TB に増えた場合は？ | 同一アーキテクチャで Worker 数とパーティション数を増やすのみ。設計上は PB 級まで対応
12 | 拡張性 | 複数顧客への並行配信は可能ですか？ | Step Functions 並行実行で対応、DPU クォータの事前提額が必要
13 | 代替案 | なぜ Athena だけで完結しないのですか？ | 30 分タイムアウトと SQL 表現力の制約。複雑変換やパーティション偏り時は Glue 必要
14 | 代替案 | Snowflake / Databricks で直接共有できないですか？ | 可能、Iceberg External Table で挂載。ただし顧客側ライセンスとセットアップが必要
15 | データ品質 | 配信データの正確性はどう保証しますか？ | Iceberg $snapshots 行数 vs 配信ファイル合計の対照、SHA256 チェックサム
16 | データ品質 | PII 等のマスキングは？ | Spark UDF または SQL で対象列を hash / 切り捨て / NULL 化
17 | 配信形式 | 顧客が Excel しか使えない場合は？ | 104 万行制限で 10TB は不可能。CSV 分割 + 業務側で Excel 取り込みを推奨
18 | 配信形式 | Parquet を読めない顧客には？ | CSV (gzip) で提供可能だが体積 5–10 倍。または BI ツール経由で Dashboard 化
19 | Snapshot | 配信中にソースが更新されたらどうなりますか？ | Snapshot ロックで配信開始時点のデータを保持。配信後に最新を確認可能
20 | Snapshot | 古い Snapshot はいつ削除しますか？ | 通常 expire_snapshots は週次、ただし配信タスク中は一時停止

## 顧客決定事項
No. | 項目 | 選択肢 | 影響範囲 | 顧客回答欄
1 | 方案選定 | Glue 完全 / Glue 簡素 / Athena / ハイブリッド | コスト・信頼性・実装期間
2 | 配信頻度 | 一回限り / 月次 / 週次 / 日次 / 随時 | アーキテクチャ自動化レベル
3 | SLA（完了時間） | 12h / 8h / 4h / 2h 以内 | Worker 数・並列度・コスト
4 | 失敗時 SLA | アラート時間、復旧 RTO | 監視レベル・オンコール体制
5 | 配信形式 | Parquet / ORC / CSV / Excel | ファイルサイズ・読み取り性能
6 | 圧縮形式 | ZSTD / Snappy / GZIP / なし | ファイルサイズ・互換性
7 | 配信方法 | S3 クロスアカウント / SFTP / DataSync / Snowball | 顧客環境・転送速度
8 | 暗号化 | SSE-S3 / SSE-KMS / GPG ファイル暗号化 | セキュリティレベル・運用コスト
9 | データマスキング | 対象列、マスキング方法 | Spark 処理ロジック
10 | リテンション | 配信データの保持期間（30日/90日/1年） | S3 ストレージコスト
11 | アクセス権限 | 顧客側アカウント ID、IAM Role | クロスアカウント設定
12 | 通知方法 | メール / Slack / Webhook / SNS | 通知連携実装
13 | 予算上限 | 月次運用コスト上限 | Worker 数・並列度の決定
14 | プロジェクト体制 | PM、技術担当、レビュー担当 | コミュニケーション窓口
15 | 開始時期 | 希望スケジュール | リソース配分・並行プロジェクト

## 報告構成
章番号 | 章名 | 想定ページ数 | 目的 | 主要内容
1 | エグゼクティブサマリー | 1 | 決定者の即時理解 | 結論・推奨・コスト・スケジュール
2 | 背景と目的 | 1–2 | プロジェクトコンテキスト共有 | 業務課題、調査スコープ、成功基準
3 | PoC 結果 | 3–4 | 実証された事実の提示 | Glue + S3 Tables 検証、Athena クエリ成功、スクリーンショット
4 | アーキテクチャ概要 | 2–3 | 全体像理解 | 構成図、データフロー、コンポーネント役割
5 | 方案比較と推奨 | 3–4 | 選定根拠の明示 | 4 方案マトリクス、推奨理由、代替案検討
6 | コスト試算 | 2 | 投資判断材料 | 初期投資、月次運用、データ量別曲線
7 | プロジェクトスケジュール | 1–2 | 実施計画提示 | 週次マイルストーン、検収基準
8 | リスクと対策 | 2 | 残留リスクの透明化 | Top 5 リスク、ミティゲーション、責任分担
9 | セキュリティ & コンプライアンス | 1–2 | 規制適合性確認 | 暗号化、最小権限、監査、PII 処理
10 | 運用設計 | 1–2 | 本番稼働後イメージ | 監視、アラート、オンコール、バックアップ
11 | 次のアクション & 質問事項 | 1 | 意思決定促進 | 顧客決定事項一覧、次回ミーティング議題
付録 A | 詳細設計ドキュメント | — | 技術詳細リファレンス | Glue/Athena 設計、失敗分析、リソース設定
付録 B | FAQ | — | 想定質問対応 | 20+ 項目の Q&A
付録 C | 用語集 | — | 用語統一 | Iceberg, Snapshot, DPU 等の定義